**Projekt zmian do „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bojszowy na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”**

W załączniku nr 1 do uchwały nr XV/87/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bojszowy na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” tabela 36 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Tabela 36. Wykaz kierunków interwencji, celów oraz zadań wyznaczonych w ramach POŚ.

| Lp. | Obszar Interwencji | Cel | Wskaźnik | | | Kierunek interwencji | Zadania | Charakter zadania, podmiot odpowiedzialny | Ryzyka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa (+ źródło danych) | Wartość bazowa | Wartość docelowa |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|  | Ochrona klimatu i jakości powietrza | Poprawa jakości powietrza w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną i odnawialne źródła energii | Liczba zanieczyszczeń dla których odnotowano przekroczenia stanu dopuszczalnego w strefie.  Źródło:  WIOŚ w Katowicach | 5 | 2 | Zarządzanie jakością powietrza w gminie | Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie Programów ograniczania niskiej emisji lub Programów Gospodarki Niskoemisyjnej | W – Urząd Gminy Bojszowy | Brak środków na realizację zadania |
| Monitoring jakości powietrza | M - WIOŚ  w Katowicach | Brak środków na realizację zadania, brak wystarczających zasobów ludzkich do realizacji zadania |
| Tworzenie alternatywnego uzupełniającego monitoringu jakości powietrza walidowanego w oparciu o stacje WIOŚ | W – Urząd Gminy Bojszowy  M - przedsiębiorstwa | Brak środków na realizację zadania |
| Kontrola przestrzegania zakazu spalania odpadów w piecach domowych (np. poprzez badania dymu) oraz przestrzegania zapisów uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw | W – Urząd Gminy Bojszowy | Brak wystarczających zasobów ludzkich do realizacji zadania |
| Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w celu podnoszenia świadomości w zakresie szkodliwości spalania odpadów oraz węgla o słabej kaloryczności i wysokiej zawartości siarki w przydomowych kotłowniach. | W – Urząd Gminy Bojszowy  M – Zarząd Powiatu bieruńsko-lędzińskiego, organizacje pozarządowe | Brak zainteresowanych adresatów kampanii edukacyjnych. ograniczone środki finansowe |
| Organizowanie przetargów na wspólny zakup energii dla budynków użyteczności publicznej. | W – Urząd Gminy Bojszowy | - |
| Wprowadzenie  kryteriów ekologicznych do procedur udzielania zamówień publicznych i poszukiwanie rozwiązań ograniczających negatywny wpływ produktów i usług na środowisko. | W – Urząd Gminy Bojszowy | - |
| Długość ścieżek rowerowych na terenie gminy [km]  Źródło: GUS | 4,3 | 11,0 | Zmniejszenie emisyjności w transporcie oraz zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego | Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy, w tym m.in. modernizacja dróg komunikujących strefy aktywności gospodarczej (odcinki < 1 km). | W – Urząd Gminy Bojszowy | Brak środków na realizację zadania |
| Przebudowa odcinka drogi gminnej 670280S - ul. Spacerowej w Bojszowach (odcinek < 1 km). | W – Urząd Gminy Bojszowy | Brak środków na realizację zadania |
| Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych 670840S - ulicy Krętej i 670810S - ulicy Kasztanowej w Świerczyńcu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego (odcinek < 1 km). | W – Urząd Gminy Bojszowy | Brak środków na realizację zadania |
| Budowa sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odcinek < 1 km). | W – Urząd Gminy Bojszowy | Brak środków na realizację zadania |
| Poprawa systemu komunikacji publicznej (m.in. poprzez wymianę taboru, wdrożenie systemu informacji pasażerskiej). | W – Urząd Gminy Bojszowy | Brak środków na realizację zadania |
| Ilość modernizacji/wymian źródeł ciepła (mogą być budynki gminne)  Źródło: UG Bojszowy | 1 | 5 | Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym, mieszkalnictwa, systemu dystrybucji ciepła sieciowego oraz gospodarki | Termomodernizacja budynków mieszkalnych, publicznych i usługowych | W – Urząd Gminy Bojszowy | Brak środków na realizację zadania, brak dofinansowania |
| Wymiana źródeł spalania małej mocy w sektorze komunalno – bytowym na kotły węglowe spełniające wymagania  ekoprojektu zgodnie z  Dyrektywą 2009/125/EC | M - Właściciele, zarządcy | Brak środków na realizację zadania, brak dofinansowania |
| Wymiana źródeł spalania małej mocy w sektorze komunalno – bytowym na kotły na pellet spełniające wymagania  ekoprojektu zgodnie z  Dyrektywą 2009/125/EC | M - Właściciele, zarządcy | Brak środków na realizację zadania, brak dofinansowania |
| Wymiana źródeł spalania małej mocy w sektorze komunalno – bytowym na kotły gazowe | M - Właściciele, zarządcy | Brak środków na realizację zadania, brak dofinansowania |
| Wymiana źródeł spalania małej mocy w sektorze komunalno – bytowym na kotły elektryczne | M - Właściciele, zarządcy | Brak środków na realizację zadania, brak dofinansowania |
| Wymiana źródeł spalania małej mocy w sektorze komunalno – bytowym na pompy ciepła | M - Właściciele, zarządcy | Brak środków na realizację zadania, brak dofinansowania |
| Wykonanie kompleksowej modernizacji systemu grzewczego budynku Szkoły Podstawowej w Międzyrzeczu | W – Urząd Gminy Bojszowy | Brak środków na realizację zadania, brak dofinansowania |
| Modernizacja systemu grzewczego oraz modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Bojszowach | W – Urząd Gminy Bojszowy | Brak środków na realizację zadania, brak dofinansowania |
| Modernizacja budynku komunalnego wraz z infrastrukturą co i cwu położonego w Bojszowach ul. Świętego Jana 46 | W – Urząd Gminy Bojszowy | Brak środków na realizację zadania, brak dofinansowania |
| Modernizacja istniejącego systemu, tj. wymiany wymagających tego odcinków sieci elektroenergetycznej. | M - Tauron Dystrybucja S.A. | Brak środków na realizację zadania |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy. | W – Urząd Gminy Bojszowy  M - Tauron S.A. | Brak środków na realizację zadania |
| Termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego w budownictwie mieszkaniowym. | M - Właściciele, zarządcy | Brak środków na realizację zadania |
| Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. | W – Urząd Gminy Bojszowy | Brak środków na realizację zadania |
| Instalacje odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych  Źródło: UG Bojszowy | 2 | 8 | Wzmocnienie systemu wykorzystania odnawialnych źródeł energii | Wykonywanie wstępnych analiz techniczno-ekonomicznych dotyczących możliwości wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej | W – Urząd Gminy Bojszowy | Brak środków na realizację zadania |
| Wytwarzanie, dystrybucja i promowanie energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych | W – Urząd Gminy Bojszowy  M – Mieszkańcy | Brak środków na realizację zadania, brak dofinansowania |
| Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy | W – Urząd Gminy Bojszowy | Brak środków na realizację zadania, brak chętnych |
| Wyposażenie budynków mieszkalnych w mikroinstalacje OZE: pompy ciepła. | M - Właściciele, zarządcy | Brak środków na realizację zadania, brak chętnych |
| Wyposażenie budynków mieszkalnych w mikroinstalacje OZE. Instalacje fotowoltaiczne o mocy średnio 3kW). | M - Właściciele, zarządcy | Brak środków na realizację zadania, brak chętnych |
| Wyposażenie budynków mieszkalnych w mikroinstalacje OZE. Instalacje solarne o powierzchni średnio 4m2 każda). | M - Właściciele, zarządcy | Brak środków na realizację zadania, brak chętnych |

W załączniku nr 1 do uchwały nr XV/87/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bojszowy na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” tabela 37 „Ochrona klimatu i jakości powietrza" otrzymuje następujące brzmienie:

Tabela 37. Harmonogram rzeczowo-finansowy zadań wyznaczonych w ramach POŚ.

| **Obszar interwencji** | **Zadanie** | **Podmiot odpowiedzialny za realizację  (+ jednostki włączone)** | **Szacunkowe koszty realizacji zadania (tys. zł)** | | | | | | **Źródła finansowania** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023-2026** | **razem** |
| **Ochrona klimatu i jakości powietrza** | Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie Programów ograniczania niskiej emisji lub Programów Gospodarki Niskoemisyjnej | W – Urząd Gminy Bojszowy | Zależne od potrzeb | | | | | | środki własne, WFOŚiGW |
| Monitoring jakości powietrza | M - WIOŚ  w Katowicach | w ramach działań własnych WIOŚ | | | | | | środki własne |
| Tworzenie alternatywnego uzupełniającego monitoringu jakości powietrza walidowanego w oparciu o stacje WIOŚ | W – Urząd Gminy Bojszowy  M - przedsiębiorstwa | Zależne od potrzeb | | | | | | środki własne, WFOŚiGW |
| Kontrola przestrzegania zakazu spalania odpadów w piecach domowych (np. poprzez badania dymu) oraz przestrzegania zapisów uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw | W – Urząd Gminy Bojszowy | w ramach działań własnych UG | | | | | | środki własne |
| Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w celu podnoszenia świadomości w zakresie szkodliwości spalania odpadów oraz węgla o słabej kaloryczności i wysokiej zawartości siarki w przydomowych kotłowniach. | W – Urząd Gminy Bojszowy  M – Zarząd Powiatu bieruńsko-lędzińskiego, organizacje pozarządowe | Zadanie ciągłe | | | | | | środki własne, WFOŚiGW |
| Organizowanie przetargów na wspólny zakup energii dla budynków użyteczności publicznej. | W – Urząd Gminy Bojszowy | Zadanie ciągłe | | | | | | środki własne |
| Wprowadzenie  kryteriów ekologicznych do procedur udzielania zamówień publicznych i poszukiwanie rozwiązań ograniczających negatywny wpływ produktów i usług na środowisko. | W – Urząd Gminy Bojszowy | Zadanie ciągłe | | | | | | środki własne |
| Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy, w tym m.in. modernizacja dróg komunikujących strefy aktywności gospodarczej (odcinki < 1 km). | W – Urząd Gminy Bojszowy | Zależne od potrzeb | | | | | | środki własne, RPO WSL |
| Przebudowa odcinka drogi gminnej 670280S - ul. Spacerowej w Bojszowach (odcinek < 1 km). | W – Urząd Gminy Bojszowy | 1 085,902 |  |  |  |  | 1 085,902 |  |
| Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych 670840S - ulicy Krętej i 670810S - ulicy Kasztanowej w Świerczyńcu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego | W – Urząd Gminy Bojszowy | 45 |  |  |  |  | 45 |  |
| Budowa sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | W – Urząd Gminy Bojszowy | zależne od potrzeb | | | | | | środki własne, RPO WSL |
| Poprawa systemu komunikacji publicznej (m.in. poprzez wymianę taboru, wdrożenie systemu informacji pasażerskiej). | W – Urząd Gminy Bojszowy | zależne od potrzeb | | | | | | środki własne, RPO WSL |
| Termomodernizacja budynków mieszkalnych, publicznych i usługowych | W – Urząd Gminy Bojszowy | Zależne od potrzeb | | | | | | środki własne, WFOŚiGW |
| Wymiana źródeł spalania małej mocy w sektorze komunalno – bytowym na kotły węglowe spełniające wymagania  ekoprojektu zgodnie z  Dyrektywą 2009/125/EC | M - Właściciele, zarządcy | Zależne od potrzeb | | | | | | środki własne, WFOŚiGW |
| Wymiana źródeł spalania małej mocy w sektorze komunalno – bytowym na kotły na pellet spełniające wymagania  ekoprojektu zgodnie z  Dyrektywą 2009/125/EC | M - Właściciele, zarządcy | Zależne od potrzeb | | | | | | środki własne, WFOŚiGW |
| Wymiana źródeł spalania małej mocy w sektorze komunalno – bytowym na kotły gazowe | M - Właściciele, zarządcy | Zależne od potrzeb | | | | | | środki własne, WFOŚiGW |
| Wymiana źródeł spalania małej mocy w sektorze komunalno – bytowym na kotły elektryczne | M - Właściciele, zarządcy | Zależne od potrzeb | | | | | | środki własne, WFOŚiGW |
| Wymiana źródeł spalania małej mocy w sektorze komunalno – bytowym na pompy ciepła | M - Właściciele, zarządcy | Zależne od potrzeb | | | | | | środki własne, WFOŚiGW |
| Wykonanie kompleksowej modernizacji systemu grzewczego budynku Szkoły Podstawowej w Międzyrzeczu | W – Urząd Gminy Bojszowy |  | 715 281,63 |  |  |  | 715 281,63 | środki własne, WFOŚiGW |
| Modernizacja systemu grzewczego oraz modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Bojszowach | W – Urząd Gminy Bojszowy |  | 1 450,00 |  |  |  | 1 450,00 | środki własne, WFOŚiGW |
| Modernizacja budynku komunalnego wraz z infrastrukturą co i cwu położonego w Bojszowach ul. Świętego Jana 46 | W – Urząd Gminy Bojszowy | 1 400 |  |  |  |  | 1 400 | środki własne, WFOŚiGW |
| Modernizacja istniejącego systemu, tj. wymiany wymagających tego odcinków sieci elektroenergetycznej. | M - Tauron Dystrybucja S.A. | Zależne od potrzeb | | | | | | środki własne |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy. | W – Urząd Gminy Bojszowy  M - Tauron S.A. | Zależne od potrzeb | | | | | | środki własne, WFOŚiGW |
| Termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego w budownictwie mieszkaniowym. | M - Właściciele, zarządcy | Zależne od potrzeb | | | | | | środki własne, WFOŚiGW |
| Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. | W – Urząd Gminy Bojszowy | Zadanie ciągłe | | | | | | środki własne |
| Wykonywanie wstępnych analiz techniczno-ekonomicznych dotyczących możliwości wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej | W – Urząd Gminy Bojszowy | Zależne od potrzeb | | | | | | środki własne |
| Wytwarzanie, dystrybucja i promowanie energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych | W – Urząd Gminy Bojszowy  M – Mieszkańcy | Zadanie ciągłe | | | | | | środki własne |
| Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy | W – Urząd Gminy Bojszowy | 6 492,807 |  |  |  |  | 6 492,807 |  |
| Wyposażenie budynków mieszkalnych w mikroinstalacje OZE: pompy ciepła. | M - Właściciele, zarządcy | Zależne od potrzeb | | | | | | środki własne, WFOŚiGW |
| Wyposażenie budynków mieszkalnych w mikroinstalacje OZE. Instalacje fotowoltaiczne o mocy średnio 3kW). | M - Właściciele, zarządcy | Zależne od potrzeb | | | | | | środki własne, WFOŚiGW |
| Wyposażenie budynków mieszkalnych w mikroinstalacje OZE. Instalacje solarne o powierzchni średnio 4m2 każda). | M - Właściciele, zarządcy | Zależne od potrzeb | | | | | | środki własne, WFOŚiGW |
| **Zagrożenie hałasem** | Stosowanie odpowiednich zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego, umożliwiających ograniczenie emisji hałasu do środowiska | W – Urząd Gminy Bojszowy | w ramach tworzenia dokumentów planistycznych | | | | | | środki własne |
| Realizacja inwestycji drogowych ograniczających emisję hałasu (m.in. nawierzchni o obniżonej hałaśliwości, ekranów akustycznych, w tym w miarę możliwości stosowanie naturalnych (w postaci ścian roślinności) lub półnaturalnych (rośliny pnące na ekranach), wałów ziemnych oraz zieleni izolacyjnej wzdłuż dróg i ulic) | W – Urząd Gminy Bojszowy  M – zarządcy dróg | zależne od potrzeb | | | | | | środki własne, RPO WSL |
| Stosowanie rozwiązań ograniczających hałas w zakładach przemysłowych (np. obudowy dźwiękochłonne, tłumiki dźwięku, izolacje akustyczne) | M - Przedsiębiorcy | zależne od potrzeb | | | | | | środki własne |
| Bieżący monitoring poziomów hałasu w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska | M - WIOŚ  w Katowicach | w ramach działań własnych WIOŚ | | | | | | środki własne |
| **Pola elektromagnetyczne** | Edukacja społeczeństwa z zakresu oddziaływania i szkodliwości PEM | W – Urząd Gminy Bojszowy  M – Organizacje pozarządowe | Zadanie ciągłe | | | | | | środki własne, WFOŚiGW |
| Wprowadzanie do planów zagospodarowania przestrzennego zapisów dot. ochrony przed polami elektromagnetycznymi | W – Urząd Gminy Bojszowy | w ramach tworzenia dokumentów planistycznych | | | | | | środki własne |
| Monitoringu poziomu pól elektromagnetycznych | M - WIOŚ w Katowicach | w ramach działań własnych WIOŚ | | | | | | środki własne |
| **Gospodarowanie wodami** | Ograniczenie zużycia wody w przemyśle (np. recyrkulacja wody, zamykanie obiegu wody) | M - przedsiębiorstwa | Zadanie ciągłe | | | | | | środki własne |
| Prowadzenie kontroli przestrzegania przez podmioty warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi | M - Marszałek WŚ, WIOŚ, RZGW w Gliwicach | w ramach działań własnych | | | | | | środki własne |
| Ograniczenie wpływu rolnictwa na wody poprzez wdrożenie stosowania kodeksu dobrych praktyk rolniczych, wspieranie i edukację w zakresie rozwoju rolnictwa ekologicznego (ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych) | W – Urząd Gminy Bojszowy  M – ARiMR, ODR | Zadanie ciągłe | | | | | | środki własne |
| Prowadzenie ewidencji i kontrola zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków | W – Urząd Gminy Bojszowy | w ramach działań własnych UG | | | | | | środki własne |
| Przeglądy pozwoleń wodnoprawnych | M – Zarząd powiatu bieruńsko-lędzińskiego | w ramach działań własnych powiatu | | | | | | środki własne |
| Ustanawianie stref ochronnych ujęć wód podziemnych | M - RZGW w Gliwicach | w ramach działań własnych RZGW | | | | | | środki własne |
| Poszukiwanie i dokumentowanie nowych źródeł wody do spożycia | W – Urząd Gminy Bojszowy | Zadanie ciągłe | | | | | | środki własne |
| Budowa, przebudowa, remont, modernizacja budowli przeciwpowodziowych | W – Urząd Gminy Bojszowy  M – RZGW w Gliwicach | zależne od potrzeb | | | | | | środki własne |
| Uwzględnianie w dokumentach planistycznych na poziomie wojewódzkim i gminnym map ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz terenów zagrożonych podtopieniami | W – Urząd Gminy Bojszowy | w ramach tworzenia dokumentów planistycznych | | | | | | środki własne |
| Budowa systemów ostrzegawczych oraz tworzenie programów edukacyjnych poprawiających świadomość i wiedzę na temat źródeł zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego | W – Urząd Gminy Bojszowy  M - , RZGW w Gliwicach | Zadanie ciągłe | | | | | | środki własne, WFOŚiGW |
| Rozwój form małej retencji wodnej, w tym budowa lub modernizacja urządzeń wodnych małej retencji | W – Urząd Gminy Bojszowy  M –RZGW w Gliwicach | zależne od potrzeb | | | | | | środki własne |
| Rozwój lub odtworzenie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę | W – Urząd Gminy Bojszowy  M –RZGW w Gliwicach | zależne od potrzeb | | | | | | środki własne |
| Przeciwdziałanie skutkom suszy oraz ulewnych deszczy na obszarach zurbanizowanych poprzez zastosowanie zielonej i niebieskiej infrastruktury | M –RZGW w Gliwicach | Zadanie ciągłe | | | | | | środki własne |
| Realizacja działań o charakterze bieżącym w przypadku wystąpienia suszy | W – Urząd Gminy Bojszowy  M –RZGW w Gliwicach | Zadanie ciągłe | | | | | | środki własne |
| Prowadzenie systemów monitoringu, prognozowania i ostrzegania przed zjawiskiem suszy i powodzi (w tym podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zrównoważonego rozwoju w kontekście zmian klimatu) | M - IUNG-PIB, IMGW-PIB, PIG-PIB | w ramach działań własnych | | | | | | środki własne |
| **Gospodarka wodno-ściekowa** | Zwiększenie dostępności mieszkańców do zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz oczyszczalni ścieków | W – Urząd Gminy Bojszowy | zadanie ciągłe | | | | | | środki własne |
| Ograniczanie zużycia wody poprzez zmniejszenie strat na przesyle oraz optymalizację wykorzystania istniejącej infrastruktury wodnej | W – Urząd Gminy Bojszowy | zadanie ciągłe | | | | | | środki własne |
| Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące i upowszechniające wiedzę o konieczności, celach, zasadach i sposobach oszczędnego użytkowania wody oraz najważniejszych sprawach związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, w szczególności skierowane do dzieci i młodzieży | W – Urząd Gminy Bojszowy  M – Organizacje pozarządowe | zadanie ciągłe | | | | | | środki własne, WFOŚiGW |
| Rozbudowa i modernizacja ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz infrastruktury służącej do zbiorowego zaopatrzenia w wodę | W – Urząd Gminy Bojszowy | zależne od potrzeb | | | | | | środki własne, RPO WSL |
| Rozbudowa i modernizacja stacji zrzutu ścieków, urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i zagospodarowywania osadów ściekowych | W – Urząd Gminy Bojszowy | zależne od potrzeb | | | | | | środki własne, RPO WSL |
| Budowa kanalizacji sanitarnej (odcinki < 1 km). | W – Urząd Gminy Bojszowy. | zależne od potrzeb | | | | | | środki własne, RPO WSL |
| Monitoring jakości ścieków | M - właściciele instalacji | w ramach działań własnych | | | | | | środki własne |
| Promowanie dobrych nawyków w zakresie gospodarki ściekowej w gospodarstwach domowych i rolnych | W – Urząd Gminy Bojszowy | zadanie ciągłe | | | | | | środki własne, WFOŚiGW |
| Monitoring i zarządzanie siecią kanalizacyjną oraz wodociągową | W – Urząd Gminy Bojszowy | w ramach działań własnych UG | | | | | | środki własne |
| **Zasoby geologiczne** | Ograniczanie niekoncesjonowanej eksploatacji zasobów, poprzez prowadzenie systematycznych kontroli | M - OUG w Katowicach | w ramach działań własnych OUG | | | | | | środki własne |
| Kontrola realizacji koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż | M - Zarząd powiatu bieruńsko-lędzińskiego, Marszałek WŚ, OUG w Katowicach | w ramach działań własnych starostwa | | | | | | środki własne |
| Ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas prowadzenia prac rozpoznawczych, eksploatacyjnych i przetwórstwa kopalin poprzez korzystanie z najnowocześniejszych technik | M – przedsiębiorstwa prowadzące działalność wydobywczą | zadanie ciągłe | | | | | | środki własne |
| **Gleby** | Ograniczenie do niezbędnego minimum powierzchni gleby objętej zabudową | W – Urząd Gminy Bojszowy | zadanie ciągłe | | | | | | środki własne |
| Kontrola poziomu zanieczyszczeń gleb - rozwój sieci monitoringu gleb | M - GIOŚ | w ramach działań własnych GIOŚ | | | | | | środki własne |
| Promocja rolnictwa ekologicznego oraz rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju | M - ODR | w ramach działań własnych ODR | | | | | | środki własne |
| Przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki antropogenne | M – Zarząd Województwa Śląskiego, ODR | zadanie ciągłe | | | | | | środki własne |
| Stosowanie międzyplonów i wysiewek poplonowych | M – właściciele gruntów, ODR | zadanie ciągłe | | | | | | środki własne |
| Stosowanie dobrych praktyk rolniczych mających na celu przeciwdziałanie zmniejszaniu zakwaszania gleb | M – właściciele gruntów, ODR | zadanie ciągłe | | | | | | środki własne |
| Zapobieganie zanieczyszczeń gleb metalami ciężkimi oraz środkami ochrony roślin | M – Zarząd Województwa Śląskiego, ODR, właściciele gruntów | zadanie ciągłe | | | | | | środki własne |
| Zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, w celu przywrócenia im funkcji przyrodniczych, rekreacyjnych lub rolniczych | M – właściciele gruntow | zależne od potrzeb | | | | | | środki własne |
| Inwentaryzacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych wraz z opracowaniem aktualnej mapy tych terenów w ramach ORSIP | M - Zarząd Województwa Śląskiego | zależne od potrzeb | | | | | | środki własne |
| **Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów** | Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy | W – Urząd Gminy Bojszowy | w ramach działań własnych UG | | | | | | środki własne |
| Dopracowanie systemu selektywne go zbieranie odpadów ulegających biodegradacji i w konsekwencji ograniczenie składowania tych odpadów. | W – Urząd Gminy Bojszowy  M – mieszkańcy | zadanie ciągłe | | | | | | środki własne |
| Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki odpadami | M – Zarząd powiatu bieruńsko-lędzińskiego, WIOŚ | w ramach działań własnych | | | | | | środki własne |
| Zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji | W – Urząd Gminy Bojszowy | zadanie ciągłe | | | | | | środki własne, WFOŚiGW |
| Edukacja ekologiczna | W – Urząd Gminy Bojszowy  M – Zarząd powiatu bieruńsko-lędzińskiego, organizacje pozarzadowe | zadanie ciągłe | | | | | | środki własne, WFOŚiGW |
| Prowadzenie rejestru wyrobów zawierających azbest | W – Urząd Gminy Bojszowy | w ramach działań własnych UG | | | | | | środki własne |
| **Zasoby przyrodnicze** | Konserwacja pomników przyrody | W – Urząd Gminy Bojszowy  M – zarządcy nieruchomości | zależne od potrzeb | | | | | | środki własne |
| Tworzenie oraz modernizacja terenów zieleni, prace arborystyczne, rewitalizacja obiektów parkowych | W – Urząd Gminy Bojszowy  M – zarządcy nieruchomości | zależne od potrzeb | | | | | | środki własne |
| Zapewnienie właściwej ochrony dla różnorodności biologicznej oraz walorów krajobrazowych w planowaniu przestrzennym, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy ekologicznych | W – Urząd Gminy Bojszowy | w ramach tworzenia dokumentów planistycznych | | | | | | środki własne |
| Ochrona krajobrazu poprzez tworzenie parków kulturowych (warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń) | W – Urząd Gminy Bojszowy | zależne od potrzeb | | | | | | środki własne |
| Prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym w zakresie ochrony przyrody | W – Urząd Gminy Bojszowy  M - PGL LP, organizacje pozarządowe | zadanie ciągłe | | | | | | środki własne, WFOŚiGW |
| Identyfikacja oraz usuwanie roślin inwazyjnych | W – Urząd Gminy Bojszowy  M – właściciele gruntów | zadanie ciągłe | | | | | | środki własne |
| Zalesianie gruntów z uwzględnieniem warunków siedliskowych i potrzeb różnorodności biologicznej | M - właściciele gruntów, PGL LP | zadanie ciągłe | | | | | | środki własne |
| Wykonywanie zabiegów profilaktycznych i ochronnych | M - właściciele gruntów, PGL LP | zależne od potrzeb | | | | | | środki własne |
| Uwzględnianie w planach urządzenia lasu przebudowy drzewostanów monokulturowych lub niezgodnych z siedliskiem | M - Zarząd powiatu bieruńsko-lędzińskiego, PGL LP | w ramach działań własnych | | | | | | środki własne |
| Monitoring lasów oraz badania reakcji drzewostanów na zmiany klimatyczne | M - PGL LP, GIOŚ | zadanie ciągłe | | | | | | środki własne |
| Realizacja inwestycji związanych z ochroną przeciwpożarową lasu, m.in. rozwój systemów monitorowania zagrożenia pożarowego oraz infrastruktury przeciwpożarowej | M – PGL LP | zależne od potrzeb | | | | | | środki własne |
| **Zagrożenia poważnymi awariami przemysłowymi** | Uwzględnianie odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzjach środowiskowych | W – Urząd Gminy Bojszowy | w ramach tworzenia dokumentów planistycznych | | | | | | środki własne |
| Przeciwdziałanie wystąpieniu poważnych awarii (kontrola podmiotów, których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii, wykonywanie systematycznej kontroli pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne itp.) | M - WIOŚ, Policja, przedsiębiorstwa | w ramach działań własnych | | | | | | środki własne |
| Usuwanie skutków poważnych awarii w środowisku | M – sprawcy awarii | zależne od potrzeb | | | | | | środki własne |
| Poprawa sprawności działania jednostek OSP poprzez zapewnienie ciągłości zasilania energii | W – Urząd Gminy Bojszowy | 116,4 |  |  |  |  | 116,4 |  |
| Edukacja społeczeństwa na rzecz kreowania prawidłowych zachowań w sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska i życia ludzi z tytułu poważnych awarii | M –, WIOŚ, PSP | zadanie ciągłe | | | | | | środki własne, WFOŚiGW |